## Projektplaner
Prozessschritte
[7 empty] | Planung | [5 empty] | HTML/CSS-Prototyp |  |  |  |  | Erstellung dynamischer Prototyp | [8 empty] | Release
AKTIVITÄT | START (Stunde) | ENDE (Stunde) | DAUER (Stunde) | ZEITRÄUME
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Geschäftsvorschlag erstellen | 1 | 2 | 2 | bar: ZEITRÄUME 1 to ZEITRÄUME 2
Zeitabschätzung | 3 | 3 | 1 | bar: ZEITRÄUME 3
Mockup erstellen | 4 | 7 | 4 | bar: ZEITRÄUME 4 to ZEITRÄUME 7
Festlegung Qualitätskriterien | 8 | 8 | 1 | bar: ZEITRÄUME 8
Risikoabschätzung | 9 | 9 | 1 | bar: ZEITRÄUME 9
Erstellung HTML-Masterpage | 10 | 12 | 3 | bar: ZEITRÄUME 10 to ZEITRÄUME 12
Erstellung CSS-Masterpage | 13 | 15 | 3 | bar: ZEITRÄUME 13 to ZEITRÄUME 15
Erstellung der anderen Seiten | 16 | 21 | 6 | bar: ZEITRÄUME 16 to ZEITRÄUME 21
Erstellung der Datenbank | 22 | 24 | 3 | bar: ZEITRÄUME 22 to ZEITRÄUME 24
Dynamisierung einer Seite | 25 | 26 | 2 | bar: ZEITRÄUME 25 to ZEITRÄUME 26
Dynamisierung aller Seiten | 27 | 30 | 4 | bar: ZEITRÄUME 27 to ZEITRÄUME 30
Abnahme durch GL | 31 | 31 | 1 | bar: ZEITRÄUME 31
Veröffentlichung der Website | 32 | 32 | 1 | bar: ZEITRÄUME 32
Abschließendes Gespräch | 33 | 33 | 1 | bar: ZEITRÄUME 33
|  | Summe: | 33